## Backlog
Item number | Item | Estimated time in hours | Priority | Status | Description
1 | Test Identity | 16 | 1 | Done | Köra med en test implementering av Identity med Google
2 | Implementera Identity | 32 | 1 | Done | Implementera Identity, få igång alla funktioner, plus layout
3 | Layout för login-sida | 16 | 1 | Done | Implementera all layout för login sida och dess respektive partial views
4 | Skapa sidenav/huvudmeny | 16 |  | Done
4.1 | Layout | 5 |  | Done | Design och lägga till befintliga länkar
4.2 | ska vara responsive | 5 |  | Done | Funka i alla läge.
4.3 | Logga ut funktion | 6 |  | Done | Kunna logga ut från sidan
5 | Lägg till Todo | 56 |  | Done
5.1 | Databas | 16 |  | Done | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
5.2 | Web.Api | 8 |  | Done | Skapa web.api för lägg till Todo
5.3 | AngularJS funktion | 16 |  | Done | Implementera AngularJS funktioner
5.4 | Layout | 16 |  | Done | Skapa layout för vyn
6 | Ta bort Todo | 22 |  | Done
6.1 | Databas | 4 |  | Done | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
6.2 | Web.Api | 2 |  | Done | Skapa web.api för att radera Todo
6.3 | AngularJS funktion | 8 |  | Done | Implementera AngularJS funktioner
6.4 | Layout | 8 |  | Done | Skapa layout för vyn
7 | Editera Toto | 22 |  | Done
7.1 | Databas | 4 |  | Done | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
7.2 | Web.Api | 2 |  | Done | Skapa web.api för editera en Todo
7.3 | AngularJS funktion | 8 |  | Done | Implementera AngularJS funktioner
7.4 | Layout | 8 |  | Done | Skapa layout för vyn
8 | Tilldela en ToDo | 46 |  | Done
8.1 | Updatera databasen | 10 |  | Done | Lägga till en Assign Tabell
8.2 | Web.Api | 4 |  | Done | Skapa ett web.api för Assigna
8.3 | AngularJS funktion | 16 |  | Done | Lägga till funktion för att tilldela någon en Todo
8.4 | Layout | 16 |  | Done | Skapa en dropdown där man kan söka, en lista där de läggs i plus Design
9 | Se alla sina egna Todo | 26 |  | Done
9.1 | Databas | 8 |  | Done | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
9.2 | Web.Api | 2 |  | Done | Skapa web.api för se alla sina egna Todo
9.3 | AngularJS funktion | 8 |  | Done | Implementera AngularJS funktioner
9.4 | Layout | 8 |  | Done | Skapa layout för vyn
| Kommentera | 42 |  | Done
10.1 | Databas | 8 |  | Done | Uppdatera databasen med en Comments tabell och dess relationer
10.2 | Web.Api | 2 |  | Done | Ett Web.api för Comments
10.3 | AngularJS funktion | 16 |  | Done | Skapa funktioner för att kunna skriva kommentera, se kommentaren och vem.
10.4 | Layout | 16 |  | Done | Skapa layouten på Tidslinjen.
11 | Skapa/Spara StoryBoards | 40 |  | Todo
11.1 | Databas | 4 |  | Todo | Lägga till en board tabell
11.2 | Web.Api | 4 |  | Todo | Ett Web.api för Board
11.3 | AngularJS funktion | 16 |  | Todo | Skapa funktioner för att kunna filtera och spara ner boards. Tex för ett visst projekt
11.4 | Layout | 16 |  | Todo | Lägga till layout för att kunna fltera, söka och spara.
12 | Felkontroller | 16 |  | Todo
12.1 | Code review | 8 |  | Todo | Granska koden
12.2 | Fixa åtgärder | 8 |  | Todo | Se om där är några åtgärdet som behövs fixa (finns i backlogen)

## databasskis
Produktionsledare (Ledning) | Project
Snabb översikt över produktionen | Stå vilken kund det är
Tilldelar uppdrag till produktionen | Projektnamn och projektnr
Tilldelar projekt till produktionen | Beskrivning av projekt
Editera uppdrag | Start och slut datum
Produktion | Assignments | SubAssignments
Tilldelad uppdrag | Referens till projektet
Kryssa i när de startar ett uppdrag | Prioritering
Kryssa i när de slutar ett uppdrag | Uppskattad tid
Se alla projekt | Beskrivning
Se vad andra i produktionen gör | Möjlighet till kommentarer
Bedöma hur långt man kommit
Se planering för 1-2mån framåt
Categories
Kund
Se sina egna projekt
Notifieras när projekt påbörjas respektive avslutas.
Begränsad tillgång
Kunna följa processen gång
Se projektledaren och produktionsledarens kontaktinfo.
Projektledaren
Lägga till/ta bort projekt
Se vilka uppdrag produktionen jobbar med.
Ska inte bestämma när det ska göras men ha önskemål.

## Åtgärder
Id | Funktioner och fel som behöver åtgärdas/implementeras | Beskrivning
1 | Cascade delete på contact | När en user tas bort ska även kontaktinformationen tas bort | TODO
2 | Sida för access denied/ pending approval | Ska skapas/utformas en gemensam sida för när en användare inte har behörighet eller ska vänta på att få roller tilldelade till sig | DONE
3 | Konfigurerar tabell på admin och roledamin | Raden där kolumnernas namn står har inte grå hela längan. | TODO
4 | RoleAdmin/admin tabeller | Tabellerna måste göras responsiva | TODO
5 | Säkra upp web api:erna | Fixa att man bara kommer in om man har en roll. | DONE
6 | Fixa Admin navigeringen | Att admin knapparna syns när man är inne på admin sidorna. Kolla Angular UI bootrstap. | TODO
7 | Style Log ut länkarna |  | DONE
8 | Kontrollera browser kompabilitet | Se till att all css och responsibilitet fungerar på alla browsers | TODO
9 | Ändra ta bort todo $index till id istället | Fungerar inte att använda $Index när man har ett filter på listan | DONE
11 | Fixa så att de nuvarande datumen syns | På edit, add och fälten deadline, startdate och enddata | DONE
10 | Fixa dialog rutan när man ska lägga till Subitem | Förfyttar sig ibland. | SKIP
12 | Browser kompabilitet [input=date] | Hitta en annan lösning för val av datum | SKIP
13 | Uppdatera tabeller med Deleted | Kolla igenom alla tabeller och lägga till en Deleted fält på de som kräver det. | DONE