## Backlog
Backlog items
| Item number | Item | Estimated time in hours | Priority | Status | Description
| 1 | Test Identity | 16 | 1 | Done | Köra med en test implementering av Identity med Google
| 2 | Implementera Identity | 32 | 1 | Done | Implementera Identity, få igång alla funktioner, plus layout
| 3 | Layout för login-sida | 16 | 1 | Done | Implementera all layout för login sida och dess respektive partial views
| 4 | Skapa sidenav/huvudmeny | 16 |  | Ongoing
| 4.1 | Layout | 5 |  | Ongoing | Design och lägga till befintliga länkar
| 4.2 | ska vara responsive | 5 |  | Ongoing | Funka i alla läge.
| 4.3 | Logga ut funktion | 6 |  | Todo | Kunna logga ut från sidan
| 5 | Lägg till Todo | 56 |  | Todo
| 5.1 | Databas | 16 |  | Todo | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
| 5.2 | Web.Api | 8 |  | Todo | Skapa web.api för lägg till Todo
| 5.3 | AngularJS funktion | 16 |  | Todo | Implementera AngularJS funktioner
| 5.4 | Layout | 16 |  | Todo | Skapa layout för vyn
| 6 | Ta bort Todo | 22 |  | Todo
| 6.1 | Databas | 4 |  | Todo | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
| 6.2 | Web.Api | 2 |  | Todo | Skapa web.api för att radera Todo
| 6.3 | AngularJS funktion | 8 |  | Todo | Implementera AngularJS funktioner
| 6.4 | Layout | 8 |  | Todo | Skapa layout för vyn
| 7 | Editera Toto | 22 |  | Todo
| 7.1 | Databas | 4 |  | Todo | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
| 7.2 | Web.Api | 2 |  | Todo | Skapa web.api för editera en Todo
| 7.3 | AngularJS funktion | 8 |  | Todo | Implementera AngularJS funktioner
| 7.4 | Layout | 8 |  | Todo | Skapa layout för vyn
| 8 | Se alla sina egna Todo | 26 |  | Todo
| 8.1 | Databas | 8 |  | Todo | Skapa tabellen för Todo och respektive relationer
| 8.2 | Web.Api | 2 |  | Todo | Skapa web.api för se alla sina egna Todo
| 8.3 | AngularJS funktion | 8 |  | Todo | Implementera AngularJS funktioner
| 8.4 | Layout | 8 |  | Todo | Skapa layout för vyn

## databasskis
Produktionsledare (Ledning) | Project
Snabb översikt över produktionen | Stå vilken kund det är
Tilldelar uppdrag till produktionen | Projektnamn och projektnr
Tilldelar projekt till produktionen | Beskrivning av projekt
Editera uppdrag | Start och slut datum
Produktion | Assignments | SubAssignments
Tilldelad uppdrag | Referens till projektet
Kryssa i när de startar ett uppdrag | Prioritering
Kryssa i när de slutar ett uppdrag | Uppskattad tid
Se alla projekt | Beskrivning
Se vad andra i produktionen gör | Möjlighet till kommentarer
Bedöma hur långt man kommit
Se planering för 1-2mån framåt
Categories
Kund
Se sina egna projekt
Notifieras när projekt påbörjas respektive avslutas.
Begränsad tillgång
Kunna följa processen gång
Se projektledaren och produktionsledarens kontaktinfo.
Projektledaren
Lägga till/ta bort projekt
Se vilka uppdrag produktionen jobbar med.
Ska inte bestämma när det ska göras men ha önskemål.

## Åtgärder
Id | Funktioner och fel som behöver åtgärdas/implementeras | Beskrivning
1 | Cascade delete på contact | När en user tas bort ska även kontaktinformationen tas bort
2 | Sida för access denied/ pending approval | Ska skapas/utformas en gemensam sida för när en användare inte har behörighet eller ska vänta på att få roller tilldelade till sig
3 | Konfigurerar tabell på admin och roledamin | Raden där kolumnernas namn står har inte grå hela längan.